## Kiem thu co ban
Task Name | Duration | Start | Finish | Predecessors | Assigned To | % Complete | Status | Comments
giao diện | 2d | 2021-04-04 | 2021-04-05 |  |  | 0%
frontend | 2d | 2021-04-04 | 2021-04-05 |  |  | 0%
trang chủ | 1 ngày | 2021-04-04 | 2021-04-05
giới thiệu | 1 ngày | 2021-04-04 | 2021-04-05 |  | Tran Quang Dai FPL HN
tin tức | 1 ngày | 2021-04-04 | 2021-04-05 |  | Nguyen Van Du (FPL HN) | 100%
danh mục sản phẩm | 1 ngày | 2021-04-04 | 2021-04-05
chi tiết sản phẩm | 1 ngày | 2021-04-04 | 2021-04-05 |  | Nguyen Van Du (FPL HN) | 100%
sản phẩm giảm giá | 1 ngày | 2021-04-04 | 2021-04-05
giỏ hàng | 1 ngày | 2021-04-04 | 2021-04-05 |  | Tran Quang Dai FPL HN
thông tin giao hàng | 1 ngày | 2021-04-04 | 2021-04-05 |  | Nguyen Van Du (FPL HN) | 100%
liên hệ | 1 ngày | 2021-04-04 | 2021-04-05 |  | Nguyen Van Du (FPL HN) | 100%
đăng nhập | 1 ngày | 2021-04-04 | 2021-04-05 |  | Nguyen Van Du (FPL HN) | 100%
đăng ký | 1 ngày | 2021-04-04 | 2021-04-05 |  | Tran Quang Dai FPL HN
cập nhật user | 1 ngày | 2021-04-04 | 2021-04-05 |  | Tran Quang Dai FPL HN
backend | 9d | 2021-03-21 | 2021-03-31 |  | LÊ CHỮ HỮU HÀ P H 1 0 0 1 9 | 100%
Tìm kiếm sản phẩm | 1d | 2021-03-21 | 2021-03-21 |  | LÊ CHỮ HỮU HÀ P H 1 0 0 1 10 | 100% | Complete
Gửi email dưới footer | 1d | 2021-03-21 | 2021-03-21 |  | LÊ CHỮ HỮU HÀ P H 1 0 0 1 11 | 100% | Complete
Người dùng đăng ký tài khoản | 1d | 2021-03-21 | 2021-03-21 |  | LÊ CHỮ HỮU HÀ P H 1 0 0 1 12 | 100% | Complete
Người dùng đăng nhập bằng tài khoản đăng ký | 1d | 2021-03-21 | 2021-03-21 | Cần tài khoản đã đăng ký trong DB | LÊ CHỮ HỮU HÀ P H 1 0 0 1 13 | 100% | Complete
Người dùng bình luận | 1d | 2021-03-21 | 2021-03-21 | Cần tài khoản đã đăng ký trong DB | LÊ CHỮ HỮU HÀ P H 1 0 0 1 14 | 100% | Complete
Người dùng thêm sản phẩm vào giỏ hàng | 1d | 2021-03-21 | 2021-03-21 |  | LÊ CHỮ HỮU HÀ P H 1 0 0 1 15 | 100% | Complete
Người dùng mua sản phẩm | 1d | 2021-03-21 | 2021-03-21 | Cần sản phẩm có trong giỏ hàng | LÊ CHỮ HỮU HÀ P H 1 0 0 1 16 | 100% | Complete
Người dùng quản lý các bảng trong db | 6d | 2021-03-24 | 2021-03-31 | Cần tài khoản quản trị | LÊ CHỮ HỮU HÀ P H 1 0 0 1 17 | 100% | Complete
Người dùng quản lý danh mục | 1d | 2021-03-24 | 2021-03-24 |  | LÊ CHỮ HỮU HÀ P H 1 0 0 1 18 | 100% | Complete
Người dùng thêm danh mục | 1d | 2021-03-24 | 2021-03-24 |  | LÊ CHỮ HỮU HÀ P H 1 0 0 1 19 | 100% | Complete
Người dùng xóa danh mục | 1d | 2021-03-24 | 2021-03-24 |  | LÊ CHỮ HỮU HÀ P H 1 0 0 1 20 | 100% | Complete
Người dùng sửa danh mục | 1d | 2021-03-24 | 2021-03-24 |  | LÊ CHỮ HỮU HÀ P H 1 0 0 1 21 | 100% | Complete
Người dùng quản lý nhà cung cấp | 1d | 2021-03-24 | 2021-03-24 |  | LÊ CHỮ HỮU HÀ P H 1 0 0 1 22 | 100% | Complete
Người dùng thêm nhà cung cấp | 1d | 2021-03-24 | 2021-03-24 |  | LÊ CHỮ HỮU HÀ P H 1 0 0 1 23 | 100% | Complete
Người dùng xóa nhà cung cấp | 1d | 2021-03-24 | 2021-03-24 |  | LÊ CHỮ HỮU HÀ P H 1 0 0 1 24 | 100% | Complete
Người dùng sửa nhà cung cấp | 1d | 2021-03-24 | 2021-03-24 |  | LÊ CHỮ HỮU HÀ P H 1 0 0 1 25 | 100% | Complete
Người dùng quản lý ảnh | 1d | 2021-03-24 | 2021-03-24 |  | LÊ CHỮ HỮU HÀ P H 1 0 0 1 26 | 100% | Complete
Người dùng thêm ảnh | 1d | 2021-03-24 | 2021-03-24 |  | LÊ CHỮ HỮU HÀ P H 1 0 0 1 27 | 100% | Complete
Người dùng xóa ảnh | 1d | 2021-03-24 | 2021-03-24 |  | LÊ CHỮ HỮU HÀ P H 1 0 0 1 28 | 100% | Complete
Người dùng sửa ảnh | 1d | 2021-03-24 | 2021-03-24 |  | LÊ CHỮ HỮU HÀ P H 1 0 0 1 29 | 100% | Complete
Người dùng quản lý sản phẩm | 1d | 2021-03-24 | 2021-03-24 |  | LÊ CHỮ HỮU HÀ P H 1 0 0 1 30 | 100% | Complete
Người dùng thêm sản phẩm | 1d | 2021-03-24 | 2021-03-24 |  | LÊ CHỮ HỮU HÀ P H 1 0 0 1 31 | 100% | Complete
Người dùng xóa sản phẩm | 1d | 2021-03-24 | 2021-03-24 |  | LÊ CHỮ HỮU HÀ P H 1 0 0 1 32 | 100% | Complete
Người dùng sửa sản phẩm | 1d | 2021-03-24 | 2021-03-24 |  | LÊ CHỮ HỮU HÀ P H 1 0 0 1 33 | 100% | Complete
Người dùng quản lý thông tin shop | 1d | 2021-03-24 | 2021-03-24 |  | LÊ CHỮ HỮU HÀ P H 1 0 0 1 34 | 100% | Complete
Người dùng thêm thông tin shop | 1d | 2021-03-24 | 2021-03-24 |  | LÊ CHỮ HỮU HÀ P H 1 0 0 1 35 | 100% | Complete
Người dùng xóa thông tin shop | 1d | 2021-03-24 | 2021-03-24 |  | LÊ CHỮ HỮU HÀ P H 1 0 0 1 36 | 100% | Complete
Người dùng sửa thông tin shop | 1d | 2021-03-24 | 2021-03-24 |  | LÊ CHỮ HỮU HÀ P H 1 0 0 1 37 | 100% | Complete
Người dùng quản lý liên hệ | 1d | 2021-03-24 | 2021-03-24 |  | LÊ CHỮ HỮU HÀ P H 1 0 0 1 38 | 100% | Complete
Người dùng thêm liên hệ | 1d | 2021-03-24 | 2021-03-24 |  | LÊ CHỮ HỮU HÀ P H 1 0 0 1 39 | 100% | Complete
Người dùng xóa liên hệ | 1d | 2021-03-24 | 2021-03-24 |  | LÊ CHỮ HỮU HÀ P H 1 0 0 1 40 | 100% | Complete
Người dùng sửa liên hệ | 1d | 2021-03-24 | 2021-03-24 |  | LÊ CHỮ HỮU HÀ P H 1 0 0 1 41 | 100% | Complete
Người dùng quản lý comment | 1d | 2021-03-24 | 2021-03-24 |  | LÊ CHỮ HỮU HÀ P H 1 0 0 1 42 | 100% | Complete
Người dùng thêm comment | 1d | 2021-03-24 | 2021-03-24 |  | LÊ CHỮ HỮU HÀ P H 1 0 0 1 43 | 100% | Complete
Người dùng xóa comment | 1d | 2021-03-24 | 2021-03-24 |  | LÊ CHỮ HỮU HÀ P H 1 0 0 1 44 | 100% | Complete
Người dùng sửa comment | 1d | 2021-03-24 | 2021-03-24 |  | LÊ CHỮ HỮU HÀ P H 1 0 0 1 45 | 100% | Complete
Người dùng quản lý người dùng | 1d | 2021-03-24 | 2021-03-24 |  | LÊ CHỮ HỮU HÀ P H 1 0 0 1 46 | 100% | Complete
Người dùng thêm người dùng | 1d | 2021-03-24 | 2021-03-24 |  | LÊ CHỮ HỮU HÀ P H 1 0 0 1 47 | 100% | Complete
Người dùng xóa người dùng | 1d | 2021-03-24 | 2021-03-24 |  | LÊ CHỮ HỮU HÀ P H 1 0 0 1 48 | 100% | Complete
Người dùng sửa người dùng | 1d | 2021-03-24 | 2021-03-24 |  | LÊ CHỮ HỮU HÀ P H 1 0 0 1 49 | 100% | Complete
Người dùng quản lý đơn hàng | 1d | 2021-03-31 | 2021-03-31 |  | LÊ CHỮ HỮU HÀ P H 1 0 0 1 50 | 100% | Complete
Người dùng thêm đơn hàng | 1d | 2021-03-31 | 2021-03-31 |  | LÊ CHỮ HỮU HÀ P H 1 0 0 1 51 | 100% | Complete
Người dùng xóa đơn hàng | 1d | 2021-03-31 | 2021-03-31 |  | LÊ CHỮ HỮU HÀ P H 1 0 0 1 52 | 100% | Complete
Người dùng sửa đơn hàng | 1d | 2021-03-31 | 2021-03-31 |  | LÊ CHỮ HỮU HÀ P H 1 0 0 1 53 | 100% | Complete